Приложение №4

к Договору о предоставлении гранта

от 18.11.2023 г. №060-23-БСПВ2

**Отчёт**

**о достижении установленных при предоставлении Гранта значений показателей результата(ов)**

**предоставления Гранта (1)**

по состоянию на «31» декабря 2022 года

Наименование Грантополучателя

Благотворительный фонд «Мир добрых сердец»

Наименование Проекта «Рука помощи»

Наименование Грантодателя: АНО «Образ Будущего»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  | Наименование показателя  | Наименование единицы измерения по ОКЕИ | Конечный результат | Отклонение от планового показателя |
| Значение | дата достижения | величина отклонения | процент, % | причина отклонения |
|  |  | плановое | Фактическое | плановая | фактическая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 |
| Проект «Рука помощи» | Семьи мобилизованных граждан | 896 | 250 | 16 | 31.10.2023 | 30.06.2023 | 234 | 93,6% |  |

Руководитель Грантополучателя директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вакулина Н.А.\_\_ "16" января 2023 г.

 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи

Приложение №5

к Договору о предоставлении гранта

от 18.11.2022 г. № 060-23-БСПВ2

**Отчет**

**о расходах, источником финансового обеспечения которых**

**является Грант**

на «31» декабря 2022 г. (1)

Наименование Грантополучателя

Благотворительный фонд «Мир добрых сердец

Наименование Проекта «Рука помощи»

Наименование Грантодателя: АНО «Образ Будущего»

Единица измерения: рубли

Таблица №1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма |
| отчетный период | нарастающим итогом с начала года |
| 1 | 2 | 3 |
| Поступило средств, всего: | 2127240,00 | 2127240,0 |
| Выплаты по расходам, всего:  | 216259,00 | 216259,00 |
| Оплата труда, в том числе: | 118970,00 | 118970,00 |
| Руководитель проекта | 16000,00 | 16000,00 |
| Специалист по социальной работе | 27000,00 | 27000,00 |
| Мастер по ремонту | 27000,00 | 27000,00 |
| Бухгалтер | 15000,00 | 15000,00 |
| Страховые взносы на оплату труда | 17170,00 | 17170,00 |
| Оплата труда по договору ГПХ психолог | 14000,00 | 14000,00 |
| Страховые взносы на оплату труда по договору ГПХ | 2800,00 | 2800,00 |
| Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам, в том числе: |  |  |
| Офисные расходы, в том числе: |  |  |
| Стол письменный  |  |  |
| Стул офисный. |  |  |
| Стеллаж офисный  | 12289,00 | 12289,00 |
| Смартфон | 10999,00 | 10999,00 |
| Банковское обслуживание | 1290,00 | 1290,00 |
| Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы, в том числе: |  |  |
| Набор инструментов для работы мастера по ремонту |  |  |
| Пластиковый ящик для инструмента  |  |  |
| Стремянка-трансформер |  |  |
| Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы, в том числе: |  |  |
| Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы, в том числе: |  |  |
| Юридические услуги |  |  |
| Расходы на проведение мероприятий, в том числе: | 85000,00 | 85000,00 |
| Продуктовые наборы 50 шт. | 50000,00 | 50000,00 |
| Гигиенические наборы 50 шт. | 35000,00 | 35000,00 |
| Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы, в том числе: |  |  |
| Прочие прямые расходы, в том числе: |  |  |

Руководитель Грантополучателя директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Вакулина "16" января 2023 г.

 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 6

к Договору о предоставлении гранта

от 18.11.2022 г. № 060-23-БСПВ2

**Отчет**

**о расходах, источником финансового обеспечения которых**

**является личный вклад или софинансирование**

на «31» декабря 2022 г. (1)

Наименование Грантополучателя

Благотворительный фонд «Мир добрых сердец»

Наименование Проекта «Рука помощи»

Наименование Грантодателя: АНО «Образ Будущего»

Единица измерения: рубли

Таблица №3

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма |
| отчетный период | нарастающим итогом с начала года |
| 1 | 2 | 3 |
| Выплаты по расходам, всего:  | 49346,94 | 49346,94 |
| Оплата труда, в том числе: | 6911,50 | 6911,50 |
| Водитель | 5750,00 | 5750,00 |
| Страховые взносы на оплату труда | 1161,50 | 1161,50 |
| Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам, в том числе: |  |  |
| Офисные расходы, в том числе: | 11060,00 | 11060,00 |
| Аренда помещения | 9200,00 | 9200,00 |
| Услуги связи | 1860,00 | 1860,00 |
| Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы, в том числе: | 26564,44 | 26564,44 |
| Эксплуатация автомобиля | 26564,44 | 26564,44 |
| Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы, в том числе: |  |  |
| Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы, в том числе: |  |  |
| Расходы на проведение мероприятий, в том числе: |  |  |
| Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы, в том числе: |  |  |
| Прочие прямые расходы, в том числе: | 4811,00 | 4811,00 |
| Вывеска-наклейка |  |  |
| Баннер |  |  |
| Комплект спецодежды |  |  |
| Дизельное топливо | 4811,00 | 4811,00 |

Руководитель Грантополучателя директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Вакулина "16" января 2023 г.

 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)