Приложение №4

к Договору о предоставлении гранта

от 18.11.2023 г. №060-23-БСПВ2

**Отчёт**

**о достижении установленных при предоставлении Гранта значений показателей результата(ов)**

**предоставления Гранта (2)**

по состоянию на «31»марта 2023 года

Наименование Грантополучателя

Благотворительный фонд «Мир добрых сердец»

Наименование Проекта «Рука помощи»

Наименование Грантодателя: АНО «Образ Будущего»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  | Наименование показателя  | Наименование единицы измерения по ОКЕИ | Конечный результат | Отклонение от планового показателя |
| Значение | дата достижения | величина отклонения | процент, % | причина отклонения |
|  |  | плановое | Фактическое | плановая | фактическая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 |
| Проект «Рука помощи» | Семьи мобилизованных граждан | 896 | 250 | 232 | 31.10.2023 | 30.06.2023 | 18 | 7,2% |  |

Руководитель Грантополучателя директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вакулина Н.А.\_\_ "10" апреля 2023 г.

 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи

Приложение №5

к Договору о предоставлении гранта

от 18.11.2022 г. № 060-23-БСПВ2

**Отчет**

**о расходах, источником финансового обеспечения которых**

**является Грант**

на «31» марта 2023 г. (2)

Наименование Грантополучателя

Благотворительный фонд помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Мир добрых сердец

Наименование Проекта «Рука помощи»

Наименование Грантодателя: АНО «Образ Будущего»

Единица измерения: рубли

Таблица №1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма |
| отчетный период | нарастающим итогом с начала года |
| 1 | 2 | 3 |
| Поступило средств, всего: | 2127240,00 | 2127240,0 |
| Выплаты по расходам, всего:  | 825836,90 | 1042095,90 |
| Оплата труда, в том числе: | 311276,90 | 430246,90 |
| Руководитель проекта | 46960,00 | 62960,00 |
| Специалист по социальной работе | 79245,00 | 106245,00 |
| Мастер по ремонту | 80415,00 | 107415,00 |
| Бухгалтер | 44990,90 | 59990,90 |
| Страховые взносы на оплату труда | 13260,00 | 30430,00 |
| Оплата труда по договору ГПХ психолог | 44050,00 | 58050,00 |
| Страховые взносы на оплату труда по договору ГПХ | 23566,00 | 5156,00 |
| Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам, в том числе: |  |  |
| Офисные расходы, в том числе: | 20000,00 | 32289,00 |
| Стол письменный  | 7000,00 | 7000,00 |
| Стул офисный. | 4000,00 | 4000,00 |
| Стеллаж офисный  | 9000,00 | 9000,00 |
| Смартфон |  | 10999,00 |
| Банковское обслуживание |  | 1290,00 |
| Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы, в том числе: | 129060,00 | 129060,00 |
| Набор инструментов для работы мастера по ремонту | 109120,00 | 109120,00 |
| Пластиковый ящик для инструмента  | 3340,00 | 3340,00 |
| Стремянка-трансформер | 16600,00 | 16600,00 |
| Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы, в том числе: |  |  |
| Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы, в том числе: |  |  |
| Юридические услуги |  |  |
| Расходы на проведение мероприятий, в том числе: | 365500,00 | 450500,00 |
| Продуктовые наборы 220 шт. | 170000,00 | 220000,00 |
| Гигиенические наборы 220 шт. | 119000,00 | 154000,00 |
| Поздравительный набор 170 шт. | 76500,00 | 76500,00 |
| Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы, в том числе: |  |  |
| Прочие прямые расходы, в том числе: |  |  |

Руководитель Грантополучателя директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Вакулина "10" апреля 2023 г.

 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 6

к Договору о предоставлении гранта

от 18.11.2022 г. № 060-23-БСПВ2

**Отчет**

**о расходах, источником финансового обеспечения которых**

**является личный вклад или софинансирование**

на «31» марта 2023 г. (2)

Наименование Грантополучателя

Благотворительный фонд помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Мир добрых сердец»

Наименование Проекта «Рука помощи»

Наименование Грантодателя: АНО «Образ Будущего»

Единица измерения: рубли

Таблица №3

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма |
| отчетный период | нарастающим итогом с начала года |
| 1 | 2 | 3 |
| Выплаты по расходам, всего:  | 49346,94 | 175289,12 |
| Оплата труда, в том числе: | 17732,00 | 24643,50 |
| Водитель | 16835,00 | 22585,00 |
| Страховые взносы на оплату труда | 897,00 | 2058,50 |
| Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам, в том числе: |  |  |
| Офисные расходы, в том числе: | 12340,00 | 23400,00 |
| Аренда помещения | 9200,00 | 18400,00 |
| Услуги связи | 3140,00 | 5000,00 |
| Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы, в том числе: | 84211,86 | 110776,30 |
| Эксплуатация автомобиля | 84211,86 | 110776,30 |
| Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы, в том числе: |  |  |
| Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы, в том числе: |  |  |
| Расходы на проведение мероприятий, в том числе: |  |  |
| Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы, в том числе: |  |  |
| Прочие прямые расходы, в том числе: | 11658,32 | 16469,32 |
| Вывеска-наклейка |  |  |
| Баннер |  |  |
| Комплект спецодежды |  |  |
| Дизельное топливо | 11658,32 | 16469,32 |

Руководитель Грантополучателя директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Вакулина "10" апреля 2023 г.

 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)