Приложение №4

к Договору о предоставлении гранта

от 18.11.2023 г. №060-23-БСПВ2

**Отчёт**

**о достижении установленных при предоставлении Гранта значений показателей результата(ов)**

**предоставления Гранта (3)**

по состоянию на «30» июня 2023 года

Наименование Грантополучателя

Благотворительный фонд «Мир добрых сердец»

Наименование Проекта «Рука помощи»

Наименование Грантодателя: АНО «Образ Будущего»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Наименование единицы измерения по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=9DC20B59BB28AEC89AC9F92C484FA76A95F047AA63EBD78A02736730023B3A05E2FCB0582CB29B9138B7DCBADDD5L5N) | Конечный результат | | | | Отклонение от планового показателя | | |
| Значение | | дата достижения | | величина отклонения | процент, % | причина отклонения |
|  |  | плановое | Фактическое | плановая | фактическая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 |
| Проект «Рука помощи» | Семьи мобилизованных граждан | 896 | 250 | 232 | 31.10.2023 | 30.06.2023 | 18 | 7,2% |  |

Руководитель Грантополучателя директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вакулина Н.А.\_\_ "07" июля 2023 г.

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи

Приложение №5

к Договору о предоставлении гранта

от 18.11.2022 г. № 060-23-БСПВ2

**Отчет**

**о расходах, источником финансового обеспечения которых**

**является Грант**

на «30» июня 2023 г. (3)

Наименование Грантополучателя

Благотворительный фонд помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Мир добрых сердец

Наименование Проекта «Рука помощи»

Наименование Грантодателя: АНО «Образ Будущего»

Единица измерения: рубли

Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма | |
| отчетный период | нарастающим итогом с начала года |
| 1 | 2 | 3 |
| Поступило средств, всего: | 2127240,00 | 2127240,0 |
| Выплаты по расходам, всего: | 516103,10 | 1558199,00 |
| Оплата труда, в том числе: | 377603,10 | 807850,00 |
| Руководитель проекта | 49040,00 | 112000,00 |
| Специалист по социальной работе | 81585,00 | 189000,00 |
| Мастер по ремонту 1 | 82755,00 | 189000,00 |
| Мастер по ремонту 2 | 27000,00 | 27000,00 |
| Бухгалтер | 45000,00 | 104990,90 |
| Страховые взносы на оплату труда | 29585,10 | 60015,10 |
| Оплата труда по договору ГПХ психолог | 55950,00 | 114000,00 |
| Страховые взносы на оплату труда по договору ГПХ | 6688,00 | 11844,00 |
| Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам, в том числе: |  |  |
| Офисные расходы, в том числе: |  | 32289,00 |
| Стол письменный |  | 7000,00 |
| Стул офисный. |  | 4000,00 |
| Стеллаж офисный |  | 9000,00 |
| Смартфон |  | 10999,00 |
| Банковское обслуживание |  | 1290,00 |
| Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы, в том числе: | 87500,00 | 216560,00 |
| Набор инструментов для работы мастера по ремонту |  | 109120,00 |
| Пластиковый ящик для инструмента |  | 3340,00 |
| Стремянка-трансформер |  | 16600,00 |
| Триммер с расходными материалами |  |  |
| Мотоблок | 87500,00 | 87500,00 |
| Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы, в том числе: |  |  |
| Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы, в том числе: |  |  |
| Юридические услуги |  |  |
| Расходы на проведение мероприятий, в том числе: | 51000,00 | 501500,00 |
| Продуктовые наборы 250 шт. | 30000,00 | 250000,00 |
| Гигиенические наборы 250 шт. | 21000,00 | 175000,00 |
| Поздравительный набор 170 шт. |  | 76500,00 |
| Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы, в том числе: |  |  |
| Прочие прямые расходы, в том числе: |  |  |

Руководитель Грантополучателя директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Вакулина "07" июля 2023 г.

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 6

к Договору о предоставлении гранта

от 18.11.2022 г. № 060-23-БСПВ2

**Отчет**

**о расходах, источником финансового обеспечения которых**

**является личный вклад или софинансирование**

на «30» июня 2023 г. (3)

Наименование Грантополучателя

Благотворительный фонд помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Мир добрых сердец»

Наименование Проекта «Рука помощи»

Наименование Грантодателя: АНО «Образ Будущего»

Единица измерения: рубли

Таблица №3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма | |
| отчетный период | нарастающим итогом с начала года |
| 1 | 2 | 3 |
| Выплаты по расходам, всего: | 190373,12 | 365662,24 |
| Оплата труда, в том числе: | 19399,00 | 44042,50 |
| Водитель | 17605,00 | 40190,00 |
| Страховые взносы на оплату труда | 1794,00 | 3852,50 |
| Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам, в том числе: |  |  |
| Офисные расходы, в том числе: | 18400,00 | 41800,00 |
| Аренда помещения | 18400,00 | 36800,00 |
| Услуги связи |  | 5000,00 |
| Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы, в том числе: | 84211,86 | 194988,16 |
| Эксплуатация автомобиля | 84211,86 | 194988,16 |
| Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы, в том числе: |  |  |
| Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы, в том числе: |  |  |
| Расходы на проведение мероприятий, в том числе: |  |  |
| Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы, в том числе: |  |  |
| Прочие прямые расходы, в том числе: | 68362,26 | 84831,58 |
| Вывеска-наклейка |  |  |
| Баннер |  |  |
| Комплект спецодежды | 2000,00 | 2000,00 |
| Продуктовые наборы 20 шт. | 20000,00 | 20000,00 |
| Гигиенические наборы 20 шт. | 14000,00 | 14000,00 |
| Дизельное топливо | 32362,26 | 48831,58 |

Руководитель Грантополучателя директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Вакулина "07" июля 2023 г.